## Sheet1
Tasks to perform | Person in charge | Start Date | End Date | # of workdays | 2017-01-09
1.0 Initiating
1.1 Gather team members |  | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 1
1.2 Develop the concept of the project |  | 2017-01-09 | 2017-01-12 | 4
1.3 Identify stakeholders |  | 2017-01-09 | 2017-01-11 | 3
2.0 Planning
2.1 Assign roles to members |  | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 1
2.1.1 Assign Project Manager |  | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 1
2.1.2 Assign Project Designer |  | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 1
2.1.3 Assign Project Developer |  | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 1
2.2 Hold team planning meeting |  | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5
2.2.1 Talk and brainstorm about project ideas |  | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5
2.2.2 Prepare and prioritize the schedule of tasks |  | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5
2.3 Hold team planning meeting with the client |  | 2017-01-23 | 2017-01-25 | 3
2.4 Identify project objectives |  | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 1
2.5 Set the scope and limitations of the project |  | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 1
2.6 Do data gathering |  | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 12
2.6.1 Interview with the client |  | 2017-01-30 | 2017-02-03 | 5
2.6.2 Research on the organization |  | 2017-02-04 | 2017-02-08 | 5
2.6.3 Identify the software/application to use |  | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2
3.0 Execution |  | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 49
3.1 Develop the design of the project |  | 2017-02-11 | 2017-02-27 | 17
3.2 Develop the functions of the system |  | 2017-02-27 | 2017-03-24 | 27
3.2.1 Develop payment system |  | 2017-02-27 | 2017-03-10 | 12
3.2.2 Develop decision support system |  | 2017-03-10 | 2017-03-24 | 15
3.3 Do System quality testing |  | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 5
4.0 Implementation |  | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 3
4.1 Deliver the project to the client |  | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 3
5.0 Closeout |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 4
5.1 Submit final project documentation |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 4
5.2 Prepare final project presentation |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 4